쿠키런 팀 회의록

크래커하우스 × 스너글 팝업스토어 기획 · 제2차 회의

| 일시 | 2026년 8월 21일 (금) | 팀명 | 쿠키런 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 | 크래커하우스 × 스너글(Snuggle) 콜라보 빈티지 코인세탁소 팝업스토어 | 작성일 | 2026년 8월 21일 (금) |
| 참석자 | 팀원 4인 | 작성자 |  |

1. 회의 목적

무료 증정 굿즈의 전달 방식과 존 구성을 확정하고, 마케팅·홍보 전략과 앱/웹 기능 범위를 정리한다. 아울러 9월 4일 발표회까지의 일정과 개인별 작업 방식을 합의한다.

2. 결정 사항

| No. | 항목 | 결정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 무료 증정 방식 | 향 취향 테스트 → 가챠 머신에서 1개 뽑기. 가챠 머신 4대 운영, 시향 절차는 생략 |
| 2 | 존 구성 | DIY 커스텀 존과 굿즈존을 하나로 통합 (구역을 인접 배치) |
| 3 | 포토존 | 세탁기 포토존을 핵심 장치로 두되, 세탁기 하나만으로는 지루하므로 포토존을 복수 배치 |
| 4 | 한정판 라인 | 팝업 대표 향을 "빈티지 세탁소 향"으로 통일. 세제·드라이클리너·룸스프레이 3종을 동일 라벨 리미티드 에디션으로 구성 |
| 5 | 티저 홍보 | 세탁기 숏폼 + 세탁기 포토존을 활용한 티저 콘텐츠로 시작 |
| 6 | 카드뉴스 운영 | 전체 카드뉴스는 만들지 않고 인스타 피드 첫 장 위주로. 팝업용 상세 포스팅은 1~2건, 채널별로 스타일 분화 |
| 7 | 앱 기능 범위 | 기능을 하나로 압축 — 사전예약 알림톡 자동화 + 취향 테스트 탑재. 사전예약 접수 자체는 외부 예약 서비스 이용 |
| 8 | 예산 | 박정원 강사님 피드백을 받은 뒤 수정해 최종 확정 (이번 회의에서는 보류) |
| 9 | 작업 방식 | 개인 작업 중심으로 진행하고 마지막 30분은 모여서 공유. 진행물은 노션에 상시 업로드 |
| 10 | 중간 점검 | 데드라인 목요일, 완성도 50% 이상을 기준선으로 설정 |

3. 주요 논의 내용

3-1. 무료 증정 · 가챠 운영

- 스너글 제품은 향 종류가 많아, 취향 테스트로 향을 매칭한 뒤 증정하는 방식이 적합하다고 판단

- 가챠 머신 4대를 두고 방문객이 원하는 향 1개를 뽑아 가는 구조. 나머지 캡슐은 직원이 회수해 재투입

- 진행 순서는 "취향 테스트 → 가챠"로 단순화하고 시향 단계는 제외

- 세탁기 모양 가챠를 입구 앞에 배치하는 안 검토 중

3-2. 공간 구성 · 동선

- 공간 기획의 원칙은 "완벽한 재현"이 아니라 세탁소의 느낌이 전달되게 하는 것

- DIY 커스텀 존과 굿즈존 통합 — 스너글 제품이 매출을 견인해야 하므로 구매 동선과 체험 동선을 붙임

- 계산대는 에스컬레이터 기둥 쪽 배치 검토

- 입구 앞에 크래커하우스 티셔츠를 입은 스너글 곰돌이 조형물 설치 — 지나가는 사람의 시선을 잡고 자연스러운 촬영 유도

- 타원형 구조로 에스컬레이터 동선과 연결하는 안 제시

3-3. 마케팅 · 홍보 전략

- 대전제: 최대한 많은 사람이 팝업의 존재 자체를 알게 하는 것이 1순위

- 티저 단계 — 세탁기 숏폼, 세탁기 포토존 활용

- 카드뉴스

  - 3~4가지 스타일 시안을 만들어 비교 (레이아웃은 피드백 즉시 수정 가능)

  - 인스타 피드는 팝업에 맞춘 톤으로 정돈하고, 첫 장 중심 + 상세 포스팅 1~2건

  - 채널별 특성이 다르므로 스타일을 달리 가져감

- 레퍼런스 — 민음사 팝업: 캐릭터 IP 측 계정에서 팝업 정보를 올리고 공동 작업자·리포스트를 섞어 운영. 팝업 안내 톤을 이 방식에 맞추기로 함

- 참여 이벤트 — 리포스트 시 스타벅스 기프티콘, 기대 댓글 작성자에게 크래커하우스 굿즈 증정 (실제 반응이 가장 좋은 방식)

- 홍보 문구는 AI를 활용해 초안을 뽑되, 메인 홍보물 문구는 이목을 끌 수 있게 재미있는 톤으로

- 세부 홍보안은 다음 주 개인 작업으로 이어서 구체화

3-4. 앱 · 웹

- 앱은 욕심내지 않고 핵심 기능 한 가지로 압축

- 사전예약 접수는 외부 예약 서비스로 처리하고, 앱은 예약 완료 시 나가는 알림톡 자동화를 담당

- 바이브 코딩으로 만든 취향 테스트를 앱에 탑재

- 대용량 콘텐츠를 찍어낼 수 있는 생성 틀을 만드는 방향으로 자동화 설계

3-5. 디자인 · 제작물

- X배너 — 팝업 현장에 세울 배너 필요. 내용은 홍보 포스터와 동일한 구성으로 (월요일 작업 지원)

- 스티커 — 수요일 이후 제작 착수

- 두산 베어스 콜라보안 — 스너글 곰돌이 기본 이미지에 베어스 유니폼·신발을 입히는 형태. 다만 "따라 하기" 인상을 줄 수 있어 차별화 여지 검토 필요

- 콜라보 제품은 종류를 늘리지 않고 몇 개만 선별

3-6. 발표 · 피드백 대응

- 오늘 발표의 목적은 강사님께 우리가 무엇을 하려는지 이해시키는 것. 진행 속도는 문제없고 결과물의 완성도가 관건

- 서정훈 교수님 피드백을 받으려면 보여줄 결과물이 필요 — 세탁기 티저 영상만으로는 부족하므로 팝업용 카드뉴스를 먼저 제작. 페이지 구성안은 담당자가 별도 검토

- 9월 4일 발표회 기준으로 노션 내용을 재점검할 필요가 있음

4. Action Items

| No. | 할 일 | 담당 | 기한 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 향 취향 테스트 문항 설계 및 향 4종 매칭 로직 확정 |  |  | 가챠 4대 기준 |
| 2 | 통합 존(DIY 커스텀 + 굿즈) 배치도 및 계산대 위치 확정 |  |  | 에스컬레이터 기둥 쪽 검토 |
| 3 | 포토존 컨셉 복수안 도출 |  |  | 세탁기 외 추가 2~3개 |
| 4 | 세탁기 티저 숏폼 제작 |  |  | 교수님 피드백용 |
| 5 | 팝업용 카드뉴스 제작 + 페이지 구성안 작성 |  |  | 스타일 3~4안 비교 |
| 6 | 메인 홍보물 문구 초안 작성 |  |  | AI 활용, 재미 요소 강조 |
| 7 | X배너 디자인 |  | 월요일 | 내용은 홍보 포스터와 동일 |
| 8 | 스티커 디자인 및 제작 |  | 수요일 이후 |  |
| 9 | 앱 기능 정의서 (알림톡 자동화 + 취향 테스트) |  |  | 외부 예약 서비스 연동 |
| 10 | 한정판 3종 라벨 디자인 (세제·드라이클리너·룸스프레이) |  |  | 빈티지 세탁소 향으로 통일 |
| 11 | 두산 베어스 콜라보 시안 차별화 검토 |  |  | 따라 하기 인상 회피 |
| 12 | 예산안 수정 |  |  | 박정원 강사님 피드백 반영 후 |
| 13 | 노션 정비 및 개인 작업물 상시 업로드 |  | 상시 | 9/4 발표회 기준 |

5. 일정

| 일자 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 월요일 | X배너 디자인 작업 | 작업 지원 예정 |
| 수요일 이후 | 스티커 제작 착수 |  |
| 목요일 | 중간 점검 | 완성도 70% 이상 기준 |
| 9월 1일 (화) | 팀원 1인 결석 예정 | 개인 사유, 익일도 결석 가능성 |
| 9월 4일 (금) | 발표회 | 노션 기준 최종 점검 |

6. 다음 회의

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 일시 |  |
| 안건 | 통합 존 배치도 · 카드뉴스 시안 비교 · 홍보 문구 확정 · 예산안 (강사님 피드백 반영본) |
| 준비물 | 개인별 작업물 노션 업로드분, 티저 숏폼 초안 |